| UBND XÃ CHƯ HRENG Số: ... / KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc |
| --- | --- |

Xã Chư Hreng,  ngày   tháng   năm 2016

KẾ HOẠCH

PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI HÒA NHẬP KHUYẾT TẬT XÃ CHƯ HRENG

Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Giai đoạn: 2017 – 2019

Do Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp TP, Xã thực hiện

Kon Tum, tháng 11 năm 2016

Mục lục

GIỚI THIỆU	3

A. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH	4

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH	4

I- THÔNG TIN CHUNG VỀ XÃ	4

1.1 Đặc  điểm tự nhiên	4

1.2  Đặc điểm dân cư, kinh tế - xã hội	5

II. PHÂN TÍCH RỦI RO THIÊN TAI	9

2.1. Hiểm họa và Thiên tai	9

2.2 Tình trạng dễ bị tổn thương (Điểm yếu, điểm thiếu và điểm bất lợi)	11

2.3 Năng lực về PCTT	16

III. RỦI RO THIÊN TAI VÀ GIẢI PHÁP	20

3. 1. Rủi ro Thiên tai (RRTT)	20

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN	21

4.1. Phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện	21

V. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN	23

# GIỚI THIỆU

Xã Chư Hreng là một trong 5 xã/phường (xã Vinh Quang, Đắk Năng, Đăk Rơ Wa, Chư Hreng và phường Thắng Lợi) được Dự án “Hòa nhập người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đa dạng hóa thu nhập tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum” của Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp (NIAPP) chủ trì thực hiện đã cùng với Tư vấn bên ngoài giám sát hỗ trợ cho Nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp xã thực hiện việc Đánh giá rủi ro Thiên tai để xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai hòa nhập NKT từ ngày 29/10 đến ngày 2/11/2016. Hàng năm xã đều xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp xã, Tuy vậy, kế hoạch vẫn còn mang tính chỉ đạo mà chưa có được hoạt động chi tiết và mức độ hòa nhập người khuyết tật trong bản kế hoạch còn hạn chế. Thêm vào đó, các thôn trong xã chưa có Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp thôn.

Nhóm hỗ trợ kỹ thuật đã thực hiện 2 bước trong cùng một đợt Đánh giá rủi ro thiên tai để lập kế hoạch PCTT như sau:

Bước 1: Đánh giá rủi ro thiên tai (RRTT) tại cấp xã với sự tham gia của đại diện cộng đồng và NKT của tất cả các thôn trong xã. Hoạt động này do Nhóm hỗ trợ kỹ thuật của xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum và thành viên Nhóm hỗ trợ kỹ thuật của xã Đoàn Kết tham gia trực tiếp thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của chuyên gia Quản lý RRTT và Nhóm cán bộ kỹ thuật của Viện QHTKNN. Trước khi đánh giá, cán bộ Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật của thành phố Kon Tum, Nhóm hỗ trợ kỹ thuật của xã/ phường và Đại diện cho NKT và Nhóm Nghị lực của NKT thành phố Kon Tum đã được tập huấn lại về Đánh giá RRTT và lập kế hoạch PCTT có hòa nhập NKT.

Bước 2: Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật tổng hợp thông tin để lập kế hoạch PCTT cho các thôn và tổng hợp đề xuất của các thôn thành Kế hoạch của xã. Kế hoạch PCTT hòa nhập NKT của xã là kết quả làm việc của cộng đồng với sự hỗ trợ của Dự án. Kế hoạch này sẽ là cơ sở để cho xã thực hiện các hoạt động PCTT và lồng ghép các giải pháp giảm rủi ro thiên tai vào các kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương.

# A. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH

Mục tiêu tổng quát: Giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra

Mục tiêu cụ thể:

Lĩnh vực An toàn cộng đồng:

- Đảm bảo không có thiệt hại về tính mạng con người do các loại thiên tai gây ra

Lĩnh vực sinh kế:

- Đảm bảo đủ nước tưới vụ lúa Mùa và đáp ứng được ít nhất 80% nhu cầu nước tưới cho lúa Đông Xuân

- Kiểm soát tốt bệnh tật gia súc, không để phát sinh các dịch bệnh gia súc liên quan đến thời tiết và thiên tai

- Đảm bảo đầy đủ nước uống và thức ăn cho gia súc trong bất cứ tình huống thiên tai nào xảy ra

- Không để xảy ra cháy mía và cháy rừng cao su

- Hạn chế thiệt hại nhà cửa, chuồng trại và cơ sở hạ tầng, tài sản do lốc xoáy và sét

Lĩnh vực sức khỏe, VSMT:

- Đảm bảo đủ nước sinh hoạt có chất lượng tốt cho tất cả mọi người dân trong thôn và cải thiện vấn đề vệ sinh, môi trường

- Kiểm soát tốt bệnh dịch đối với con người liên quan đến các thiên tai như hạn hán, nắng nóng, lũ, mưa, úng lụt

- Đảm bảo sức khỏe, ổn định tâm lý cho người dân, nhất là người khuyết tật

# B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

## I- THÔNG TIN CHUNG VỀ XÃ

### 1.1 Đặc  điểm tự nhiên

Xã Chư Hreng là một xã vùng ven nằm ở phía Tây Nam của thành phố Kon Tum, cách trung tâm thành phố 4 km. Xã có địa hình đồi núi, dốc dần theo hướng Nam – Bắc. Con sông Đăk Bla chảy qua địa bàn xã và là ranh giới tự nhiên về phía Bắc của phường Thống Nhất. Phía Đông giáp xã Đăk Rơ Wa, phía Tây giáp phường Lê lợi, phía Nam giáp huyện Chư pãr tỉnh Gia Lai. Khu vực vùng đất cao phía Nam là nơi tập trung khu dân cư và các công sở (các cơ sở trường học, trạm y tế và UBND xã). Khu vực này không bị ảnh hưởng do lũ sông hay lũ quét.  Khu vực đồi tập trung ở phía Tây Nam thuận tiện cho việc trồng cây lâu năm, và trồng mì. Với địa hình đồi dốc nên vào mùa hạn đất khô và giảm độ ẩm. Khu vực phía Bắc sát với sông Đăk Bla và vùng đất ven các con suối lớn nhỏ là khu vực thuận lợi cho việc sản xuất lúa và hoa màu, tuy vậy vùng ruộng sản xuất này thường xuyên bị ngập úng do lũ sông Đăk Bla và lũ quét đổ về từ dốc cao.

#### Khí hậu:

Cũng như các xã khác trong tỉnh Kon Tum, Chư Hreng mang khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên điển hình của khu vực Tây Nguyên với hai mùa rõ rệt đó là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 11 (theo Lịch Dương lịch) và mùa khô từ tháng 12 năm này đến tháng 3 năm sau. Cũng như các xã khác ở Thành phố Kon Tum lượng mưa trung bình hàng năm vào khoảng 2.121mm, lượng mưa năm cao nhất là 2.260mm và năm thấp nhất là 1.234mm. Tháng có lượng mưa cao nhất là tháng 8. Mùa khô, gió chủ yếu theo hướng đông bắc, nhưng vào Mùa mưa, gió chủ yếu theo hướng tây nam. Nhiệt độ trung bình trong năm dao động trong khoảng 22 - 230C, biên độ nhiệt độ dao động trong ngày từ 8 - 90C.

Xã  nằm ở phía Tây dãy Trường Sơn, được che chắn bởi dãy núi Trường Sơn và ít khi chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão. Tuy nhiên, hàng năm từ cuối tháng 7 đến tháng 10, bão và áp thấp nhiệt đới ở các tỉnh duyên hải Trung Bộ ảnh hưởng đến khu vực này, gây mưa to hoặc rất to, lượng mưa ngày lớn nhất có thể lên trên 200 mm đến gần 300 mm và kèm theo lốc xoáy.

#### Thủy văn

Trên địa bàn xã có sông Đăk Bla và phụ lưu của nó là suối Đăk Lái Đăk và các hồ nước, khe suối nhỏ cung cấp nguồn nước mặt của xã, đặc biệt là suối ĐăkKrăk dọc 3 thôn thôn Diêm Trung, thôn Konhra Klâh và thôn Đắk BRông và khe Đăk Brông ở thôn 5 và thôn Plei Groi. Thôn Konhra Klah có Suối: Đăk Lái, Đăk Hơ Dang, ĐăkRơO, Đăk Plach. Đây là nguồn nước có tầm quan trọng rất lớn đối với đời sống và sản xuất của người dân.

Ngoài sông Đăk Bla và các khe suối, trong địa bàn xã còn có đập ĐăkKrăk tại thôn 4 cung cấp nước tưới cho lúa của các thôn và các Giọt nước Đăk Rơ Han và Đăk Lái ở thôn Konhra Ktu và Konhra Klah là nơi cung cấp nguồn nước để người dân tắm giặt.

### 1.2  Đặc điểm dân cư, kinh tế - xã hội

Xã Chư Hreng có tổng số 646 hộ với , 3.039 người (số liệu năm 2015), mật độ dân số 103 người/ km2, được phân chia ở 7 thôn tương đối tập trung, chủ yếu nằm vùng cao dọc theo các tuyến đường tỉnh lộ 671 và chỉ có một số ít hộ dân sống rải rác trên các khu vực canh tác.

Bảng 2: Dân số chia theo thôn

|  | Thôn | Số hộ | Số khẩu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thôn 4 | 107 | 425 |
| 2 | Thôn 5 | 62 | 238 |
| 3 | Thôn Diêm Trung | 49 | 202 |
| 4 | Thôn Konhra Ktu | 124 | 691 |
| 5 | Thôn Konhra Klah | 70 | 352 |
| 6 | Thôn Plei Groi | 117 | 556 |
| 7 | Thôn Đăk Brông | 117 | 575 |
|  | Tổng | 646 | 3039 |

*Nguồn: Báo cáo của lãnh đạo xã Chư Hreng

Thành phần dân tộc: Các dân tộc sinh sống trên địa bàn xã gồm có dân tộc Ba Na chiếm số đông với 244 hộ (1.481 khẩu), tiếp đó là dân tộc Xơ Đăng có 63 hộ (339 khẩu), Dân tộc Giẻ Triêng là dân tộc chiếm thiểu số với 5 hộ (31 khẩu). Tổng số người trong độ tuổi lao động là 1.784 người và được phân loại theo khu vực kinh tế gồm: đa số người ở độ tuổi lao động làm nông nghiệp 1.650 người (90%) và dịch vụ là 134 khẩu (10%).

Tôn giáo: xã Chư Hreng có đến 497 (80%) hộ theo Thiên chúa giáo, và có 104 hộ (16%) theo Phật giáo, còn lại khoảng 45 hộ không theo tôn giáo nào. Người dân ở các thôn có đồng bào dân tộc Ba Na và Xơ Đăng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, các phong tục tập quán của các dân tộc này cũng đang có xu hướng mai một do ảnh hưởng của đô thị hóa.

#### Giáo dục

- Hệ thống trường mầm non: Toàn xã có 01 trường mầm non Hoa Sen (xây bán kiên cố), với 11 giáo viên và 186 học sinh, đóng trên địa bàn thôn Đăk Brông.

- Tiểu học: toàn xã có 01 Trường tiểu học Nguyễn Hiền (xây kiên cố 2 tầng) với 14 lớp học, có 21 giáo viên và 297 học sinh đóng trên địa bàn thôn Đăk Brông

- Trung học cơ sở: có 01 trường THCS  Nguyễn Thị Minh Khai (xây kiên cố 2 tầng) với 7 lớp, có 17 giáo viên và 182 học sinh, đóng trên địa bàn thôn Đăk Brông.

- Trên địa bàn xã chưa có Trường Trung Học Phổ thông (THPT).

- Xã có 01 nhà văn hóa xã và 03 nhà văn hóa thôn. Trong xã không có chợ, nên việc mua bán cho sinh hoạt hàng ngày người dân đều phải đến chợ thành phố Kon Tum để mua bán. Xã có trạm Y Tế đặt tại thôn Đăk Brông

#### Cơ sở hạ tầng

Giao thông, điện, nước: theo Báo cáo đề án nông thôn mới của xã Chư Hreng, thì các hệ thống đường giao thông trong thôn gồm:

| TT | Tên thôn | Chiều dài (m) | Thực trạng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thôn 4 |  |  |
| 2 | Thôn 5 |  | Đường đã bị xuống cấp |
| 3 | Thôn Diêm Trung | 541m | Đường đã bị xuống cấp |
| 4 | Thôn Konhra Ktu | 541m |  |
| 5 | Thôn Konhra Klah | 365 m | Đường bê tông làm năm 2013 đi lai thuận lợi |
|  |  | 1.000m | Đường đất |
| 6 | Thôn Plei Groi | 3km | Đường nhựa làm năm 2005 đã xuống cấp |
|  |  | 230m | Đường bê tông |
|  |  | 3 km | Đường đất, đi lại khó khăn |
| 7 | Thôn Đăk Brông | 300m | Đường thâm nhập nhựa liên thôn đã xuống cấp |
|  |  | 1.300m | Đường nhựa liên xã |
|  |  | 600m | Đường bê tông chất lượng tốt |

Cấp nước: Nước sinh hoạt chủ yếu là từ giếng đào và nước sông, suối và các Giọt nước ở các thôn, tuy vậy nguồn nước ở những khe suối và Giọt nước vào mùa hạn giảm nhiều và một số suối vẫn còn có nước, nhưng không thể đủ cho nhu cầu nước sinh hoạt của người dân trong xã.

Cấp điện: Toàn bộ các hộ trong thôn (100% hộ) đều đã sử dụng điện lưới Quốc gia. Đây là một điểm thuận lợi trong việc phát triển KTXH và PCTT của địa phương.

Thoát nước và vệ sinh môi trường: Hệ thống thoát nước mưa không có, chủ yếu nước thoát chảy theo hai bên đường (lợi dụng địa hình thoải dốc, nên dễ thoát). Trục tiêu thoát nước chính là sông, khe, suối như:  sông Đăk Bla, khe Đăk Brông, suối ĐăkKrăk dọc 3 thôn thôn Diêm Trung, thôn Konhra Klâh và thôn Đăk Brông và các hợp thủy.

#### Nhà ở

Dân cư sống chia đều ở 7 thôn trên địa bàn xã, dọc theo các đường giao thông lớn và các tuyến đường đổ nhựa liên xã, đa số nhà ở của dân là nhà bán kiên cố và vẫn còn một số ít hộ ở tạm bợ (số này rơi vào hộ có NKT). Những hộ gia đình có nhà ở cấp 4 xây lâu năm, thiếu kiên cố, mái không được gia cố và chằng chéo cho nên hàng năm vẫn bị ảnh hưởng khi có giông và lốc xoáy. Đặc biệt là các hộ NKT nhà xây lâu năm, xuống cấp, tường mỏng, không có trụ, mái lợp tôn, thiếu an toàn khi có lốc.

#### Hoạt động kinh tế

Nông nghiệp là nguồn thu chính của toàn bộ dân cư của xã. Các cây trồng chính bao gồm lúa nước, mì, mía và cao su, bời lời. Các vật nuôi chính gồm có bò, heo và gia cầm. Theo báo cáo năm 2015 của xã thì thực trạng sử dụng đất của xã gồm: Đất phi nông nghiệp: 462,06 ha, Đất chưa sử dụng: 237,79 ha, Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 15,31 ha, Đất tôn giáo, tín ngưỡng: 0,65 ha và Đất nông nghiệp: 2.351,34 ha

Thôn 4: có 3 xóm với 107 hộ, trong đó có 40 hộ có ruộng sản xuất lúa nước với tổng diện tích sản xuất là 3,5 ha. Diện tích trồng mía chỉ có 2 ha của 7 hộ trồng. Đất trồng mì có đến 82 ha với 107 hộ sản xuất. Chỉ có 10 hộ có trồng cao su với tổng diện tích là 17 ha. Bời lời là cây trồng lâu năm với diện tích trồng là 37 ha của 20 hộ. Nuôi trồng thủy sản chỉ có 4 hộ với diện tích nuôi là 2,5 ha. Thôn 4 không có diện tích trồng cà phê và mía. Ngoài sản xuất nông nghiệp có đến trên 50% người trong độ tuổi lao động đi làm phụ hồ hay làm thuê khi nông nhàn. Thôn có 3 hộ làm nghề mộc dân dụng và 2 hộ buôn bán tạp hóa.

Thôn 5: Sản xuất lúa nước chỉ có 1 hộ sản xuất với diện tích 2 sào, diện tích trồng mì có 5 ha, 30 ha trồng cao su và 7 ha bời lời với 100% hộ trong thôn tham gia.

Thôn Đăk Brông: Thôn có 5 nhóm với 117 hộ. Đất trồng lúa có 4 ha với 50 hộ tham gia. Diện tích đất trồng mì là 79 ha với 90 hộ tham gia, đất trồng mía của thôn có 20 ha với 10 hộ trồng và đất trồng bời lời là 20 ha với 80 hộ có diện tích trồng. Thôn có 15 hộ trồng khoai môn với diện tích trồng là 5 ha. Thôn không có đất trồng rừng và nuôi trồng thủy sản. Ngoài sản xuất nông nghiệp thôn có đến 17 hộ buôn bán nhỏ và 3 hộ làm hàng thủ công và làm dịch vụ internet.

Thôn Diêm Trung: Thôn có 3 Nhóm với 49 hộ dân.  Diện tích đất sản xuất lúa chỉ có 1,5ha với 9 hộ có ruộng. Đất trồng mì có 15 ha của 49 hộ trồng mì. Đất trồng cây công nghiệp có 15 ha của 12 hộ trồng. Ngoài sản xuất nông nghiệp, thôn có 3 hộ làm mộc dân dụng. Thôn không có đất trồng rừng, cà phê, khoai môn.

Thôn Konhra Ktu: có 5ha lúa Hè Thu với 58 hộ sản xuất, trong đó có 3 hộ NKT tham gia sản xuất. Lúa Đông Xuân có 5 ha với 58 hộ sản xuất (mỗi hộ từ 1-3 sào), trong đó có 3 hộ NKT có sản xuất lúa. Mía có 2 ha của 4 hộ và có 1 hộ NKT trồng mía với diện tích trồng là 7 sào. Thôn có 120 hộ trồng bời lời (có 4 hộ NKT) với diện tích trồng trung bình từ 1-2 sào/hộ. Hầu hết các hộ đều có nuôi bò từ 1-6 con/hộ với 112 hộ có nuôi bò, trong đó có 3 hộ NKT có nuôi bò.

Thôn Konhra Klah: Sản xuất lúa 2 vụ với 50 hộ có ruộng sản xuất lúa Hè Thu với tổng diện tích là 2 ha (mỗi hộ có từ 0,5 đến 3 sào), trong đó có 7 hộ NKT tham gia. Ruộng sản xuất lúa Đông Xuân chỉ có 1,8 ha của 12 hộ, trong đó có 4 hộ NKT. Trồng mía có 77 hộ tham gia, trong đó có 5 hộ NKT với diện tích trồng từ 2 sào đến 2 ha. Thôn có 77 hộ trồng bời lời với diện tích trồng từ 1-5 sào/hộ, trong đó có 5 hộ NKT có diện tích trồng bời lời. Ngoài sản xuất nông nghiệp còn có 40 hộ nuôi bò và trong đó có 4 hộ NKT với quy mô từ 1-4 con/hộ.

Thôn Plei Groi: Ruộng sản xuất lúa của thôn làm 2 vụ, tuy vậy tùy thuộc vào nguồn nước để quyết định diện tích làm 2 vụ hay 1 vụ. Tổng diện tích ruộng sản xuất lúa là 15 ha, mì 15 ha, mía 30 ha và bời lời 13ha của 10 hộ. Ngoài sản xuất nông nghiệp thôn còn có 2 hộ buôn bán nhỏ.

#### Tình hình người khuyết tật

Theo thống kê của xã Chu Hreng, toàn xã có 60 người khuyết tật (NKT), trong đó có 43 nam và 17 nữ. Có 16 trẻ em khuyết tật và 8 NKT đã cao tuổi. Các dạng tật chủ yếu là khuyết tật vận động, tâm thần, trí tuệ và khiếm thị. Số NKT nhiều là khuyết tật vận động nặng có 22 người, Tâm thần có 14 người và 8 NKT trí tuệ, 7 NKT khiếm thị.

Thôn 4: có 11 NKT trong đó có 8 NKT nặng và đặc biệt nặng tập trung vào dạng tật vận động và đa tật, nghe nhìn. NKT ở Thôn 4 đa số không có khả năng lao động và điều kiện nhà ở cũng còn khó khăn.

Thôn 5: Có 5 NKT thì đã có 3 người bị khuyết tật nặng với 4 NKT vận động và 1 NKT nghe nói. Điều kiện nhà ở bán kiên cố có 4 hộ còn lại 1 hộ còn ở nhà tạm. 100% NKT của thôn đều không có khả năng lao động.

Thôn Plei Groi: có 13 NKT trong đó khuyết tật năng là 8 người. Các dạng tật chủ yếu là Nghe nói, Nghe nhìn, Tâm thần, thần kinh và vận động. Hầu hết những NKT trong thôn đều không có khả năng lao động và điều kiện vệ sinh đều dùng nhà vệ sinh tạm bợ (tự đào hố) và còn 01 hộ đang ở nhà tam. Số còn lại đã có nhà bán kiên cố.

Thôn Diêm Trung: có 3 NKT, trong đó có 2 NKT thần kinh (nặng) và 1 khiếm thị (nhẹ). Họ đều phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình. Đa số có nhà ở tốt.

Thôn Đăk Brông: 12 NKT, trong đó có 4 trường hợp đa tật (vận động và thần kinh năng) không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Có 3 trường hợp trí tuệ nhẹ, còn lại là 4 khiếm thị và vận động nhẹ. 100% NKT trong thôn không có khả năng lao động, nhưng may mắn là họ đều sống với gia đình và có điều kiện nhà ở kiên cố và bán kiên cố.

Thôn Konhra Ktu: có 10 NKT, trong đó khuyết tật vận động chiếm 50% (5 người), có 2 người khuyết tật tâm thần nặng lệ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ của gia đình người thân. Có 2 người khuyết tật trí tuệ nhé và số còn lại là khiếm thị. Điều kiện sống của đa số hộ có NKT trong thôn là nhà ở cấp 4 hoặc bán kiên cố, trong số họ có đến 4 hộ không có giếng đào phải dùng chung giếng và hầu hết đều dùng nhà vệ sinh tạm bợ (tự đào hố). Có khoảng 3-4 NKT có thể lao động sản xuất nông nghiệp và có 2 KT chỉ làm được việc nhẹ giúp gia đình. Số còn lại không có khả năng lao động

Thôn Konhra Klah: có 8 người khuyết tật trong đó chiếm tỷ lệ lớn là người khuyết tật tâm thần và người khuyết tật vận động và 1 người khiếm thính. Có 2 hộ có NKT thuộc hộ nghèo còn lại là hộ không nghèo, có 1 hộ có giếng khoan và có nước vào mùa hạn còn lại các hộ có giếng đào đều bị thiếu nước sinh hoạt vào mùa hạn. có 7 hộ có nhà vệ sinh tự đào, 1 hộ có nhà vệ sinh tự hoại, một số hộ có bồn chứa nước inox. 100% hộ người khuyết tật nhà ở là nhà bán kiên cố. Hầu hết NKT đều sống cùng gia đình và gia đình đều làm nông nghiệp, trong tổng số 8 người khuyết tật ở thôn Konhra Klah chỉ có 2 người còn khả năng lao động và công việc chính của họ là hỗ trợ gia đình làm nông nghiệp, cụ thể: có 7 hộ có NKT trồng vụ lúa Hè Thu với mỗi hộ trồng từ 0,5-3 sào và 4 hộ có NKT làm lúa Đông Xuân, tất cả các hộ trồng lúa có diện tích từ 0,5-3 sào. Trồng mì có 5 hộ NKT, trung bình mỗi hộ trồng từ 2 sào đến 2 ha, trồng bời lời có 5 hộ NKT trồng (mỗi hộ trồng khoảng 1-5 sào) và có khoảng 5 hộ NKT nuôi bò (1-4 con/hộ).

## II. PHÂN TÍCH RỦI RO THIÊN TAI

### 2.1. Hiểm họa và Thiên tai

#### Hạn hán

Thông thường, mùa khô diễn ra từ tháng 12 đến hết tháng 4 năm sau (tháng Dương lịch). Thời kỳ hạn hán bắt đầu từ tháng 2 đến hết tháng 4. Xu hướng trong những năm gần đây, vào thời kỳ hạn, có nhiều ngày nắng nóng (38oC), gió mạnh hơn, sông suối khô cạn. Trong những năm gần đây, hạn hán kéo dài hơn, bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn hơn. Hạn hán diễn ra từ từ, khó dự đoán và thiếu thông tin dự báo. Năm 2015 mưa dứt sớm từ tháng 8 (trước 2 tháng so với những năm trước), nắng nóng cũng bắt đầu từ tháng đó và kéo dài cho đến tháng 5 năm 2016. Như vậy, có thể cho thấy hạn hán có xu hướng đến sớm hơn và kết thúc muộn hơn, nhiệt độ tăng và tháng cao điểm kéo dài hơn trước đây.

Hạn hán là loại hình thiên tai được quan tâm nhất của người dân trong xã. Hạn hán xảy ra đúng vào thời kỳ lúa Đông Xuân đang phát triển và cần nhiều nước, làm giảm năng suất và sản lượng lúa. Hạn đi kèm nhiệt độ cao  làm cho cây mì non và mía non bị chết do thiếu nước, cỏ tự nhiên ngoài đồng cũng kém phát triển dẫn đến việc thiếu thức ăn cho bò làm cho gia súc  kém phát triển, dễ mắc bệnh và làm tăng nguy cơ cháy ruộng mía và rừng cao su.

Hạn hán làm cho cạn nước giếng đào, mặc dầu có nhiều hộ gia đình nạo vét giếng sâu 2-3m, nhưng vẫn không có nước. Việc thiếu nước sinh hoạt vào mùa hạn làm phát sinh nhiều bệnh tật cho người và làm trầm trọng hơn bệnh tật của NKT và những người mắc bệnh kinh niên, đặc biệt là NKT tâm thần.

#### Giông, lốc xoáy

Giông và lốc xảy thường xảy ra vào trong khoảng tháng 4-5 hàng năm (theo lịch Dương lịch), cao điểm là vào tháng 4, gió xoáy, mạnh, xảy ra nhanh, gây nhiều thiệt hại: làm tốc mái  nhà, chuồng trại, đổ mía và mì và có nguy cơ gây chết người. Những năm gần đây lốc xoáy có xu hướng xảy ra trong khoảng thời gian dài hơn hai tháng: từ tháng 4-7 (không còn từ tháng 4-5 như trước) và tháng cao điểm của lốc xoáy cũng không còn tập trung vào tháng 4 mà tháng 7 vẫn còn có lốc. Đặc điểm của lốc xoáy xảy ra ở địa phương là rất bất thần, không có cảnh báo mà chỉ dựa vào kinh nghiệm của người dân sống lâu ở địa phương để nhận biết dấu hiệu có thể có lốc xảy ra, vì vậy việc phòng ngừa để giảm rủi ro còn rất hạn chế. Theo như lời của một số người dân ở buổi thảo luận là “hên, xui, trúng nhà nào chịu nhà đó”. Xu hướng của những trận lốc trong những năm gần đây gió lốc mạnh hơn và có nhiều trận lốc lớn nhỏ xảy ra trong một năm.

#### Mưa đá

Mưa đá xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 4-5 (Dương lịch)  cao điểm vào tháng 4, kèm với những cơn mưa giông. Mưa đá xảy ra bất thường kèm theo gió lốc mạnh, khó dự đoán. Thời gian gần đây mưa đá xảy ra nhiều hơn, mỗi năm có 1-2 trận, hạt mưa to hơn và mưa đá xảy ra sớm hơn (do hạn hán đến sớm hơn). Tháng cao điểm có nhiều mưa đá cũng thay đổi (tháng 5-6 thay vì tháng 4 như trước đây). Mưa đá làm dập lúa Đông Xuân đang kỳ chắc hạt hoặc gần thu hoạch làm dập cây, rụng hạt lúa. Theo ,lời của người dân ở buổi thảo luận của các thôn thì “những ruộng lúa nào có mưa đá đi qua coi như mất trắng”. Mưa đá còn làm dập, gãy cây mía và cây mì non.

#### Mưa to, lũ quét và ngập úng

Tất cả các thôn của xã Chư Hreng có ruộng sản xuất gần sông, khe và suối đều chịu ảnh hưởng của mưa to, lũ quét và ngập úng. Mưa to thường xảy ra vào tháng 7, tháng 8 và tháng 9, nhưng những năm gần đây mưa to từ tháng 7 và kéo dài đến tháng 10 gây ra lũ quét. Nước lũ lên nhanh, khoảng 1-2 giờ, bắt đầu từ các dãy đồi thấp (giông) khu sản xuất lúa và hoa màu (mía, mì) và ngập úng tập trung vào các khu sản xuất lúa vốn là vùng trũng nhất trong các thôn, làm ngập vùng sản xuất lúa, kéo dài 1-2 giờ đến hết ngày. Tốc độ lũ mạnh do nước đầu nguồn đổ về nhanh và xảy ra  nhiều trận lũ quét vào ban đêm hơn. Thiệt hại do lũ quét ở xã Chư Hreng tập trung vào sản xuất chăn nuôi, riêng khu dân cư tập trung ở vùng cao nên không bị ảnh hưởng. Mưa kéo dài làm thối mía, củ mì, làm ô nhiễm nước giếng làm phát sinh dịch bệnh cho người và gia súc.

#### Lũ sông Đăk Bla

Lưu vực sông Đắk Bla nằm ở khu vực Tây Nguyên của Việt Nam. Sông Đắk Bla là nhánh trái của sông Sê San có dạng hình nan quạt với diện tích lưu vực rộng 3.507 km2 (diện tích tính đến trạm Kon Tum khoảng 2.971,52 km2), chiều dài sông chính khoảng 152km. Sông Đăk Bla bắt nguồn từ dãy núi Ngọc Kring cao 2.025 m, chảy theo hướng Đông Bắc – Tây Nam qua địa bàn hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai và hợp với sông Sesan cách Ya Ly 16 km về phía hạ lưu. Lưu vực sông Đăk Bla có hệ thống sông suối khá phát triển với mật độ lưới sông là 0,49 km/km2.

Trên lưu vực sông Đắk Bla có 2 trạm quan trắc lưu lượng dòng chảy, đặt tại Kon Plong và Kon Tum. Mùa lũ trên lưu vực kéo dài từ tháng 6 đến tháng 11 với hai đỉnh lũ xuất hiện vào đầu mùa lũ (tháng 6-9) và cuối mùa lũ (tháng 10-11). Lưu lượng giữa các tháng mùa lũ và mùa kiệt chênh nhau khá lớn. Vào tháng 11, do những trận bão muộn và áp thấp nhiệt đới vẫn còn hoạt động đã ảnh hưởng đến thượng nguồn lưu vực sông Đăk Bla, dẫn đến khả năng xuất hiện lũ lớn vào những tháng này.

Các nguyên nhân chính gây mưa lũ trên lưu vực bao gồm (i) Mưa giông do gió mùa mùa hạ hướng Tây Nam kết hợp với hội tụ nhiệt đới và (ii) Do ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới, dải hội tụ nhiệt đới đổ bộ hoặc ảnh hưởng đến miền Trung đã gây mưa lớn trên diện rộng và gây lũ cho khu vực này.

Tước đây, lũ lụt thường xảy ra vào tháng 8-10 (Dương lịch) và tháng cao điểm của lũ lụt là tháng 9 hàng năm, nhưng trong vòng năm năm lại đây lũ lụt kết thúc sớm hơn một tháng (từ tháng 8-9) và tháng có nhiều trận lũ lại tập trung vào tháng 8 mà không phải tháng 9 như trước đây. Lũ lụt xảy ra là do mưa kéo dài hơn trước, nước chảy xiết và sức tàn phá của lũ lớn hơn, mực nước lũ lên nhanh và rút nhanh.

#### Giông sét:

Giông sét hay xảy ra trong những cơn mưa giông, từ tháng 4 đến tháng 5, cao điểm vào tháng 4, nhưng năm năm lại đây, giông sét có xu hướng xảy ra muộn hơn trước 1-2 tháng (tức là từ tháng 6-8) và thời gian có nhiều giông sét lại tập trung vào tháng 6 mà không phải tháng 4 như trước đây. Giông sét có xu hướng xảy ra nhiều trận trong một năm (năm 2015 có đến 2-3 trận giông sét). Sét đánh đã làm chết người, chết bò, hư hỏng nhà cửa và đồ điện trong nhà. Sét còn làm cho NKT thần kinh hoảng sợ.

### 2.2 Tình trạng dễ bị tổn thương (Điểm yếu, điểm thiếu và điểm bất lợi)

#### (i) Lĩnh vực an toàn cộng đồng

##### Lốc, giông và mưa đá:

Tất cả các thôn của xã Chư Hreng đều có các nguy cơ chịu thiệt hại do lốc xoáy. Giông và gió lốc xảy ra hàng năm có thể gây tốc/sập mái nhà, đổ cây to và có nguy cơ gây chết người. Nhà của người dân đa phần là nhà cấp 4 xây sơ sài không có trụ bê tông và không được xây dựng theo kỹ thuật chống giông và gió lốc, hơn nữa người dân không chủ động giằng néo nhà cửa vào mùa giông, lốc và cũng chưa có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm về phòng chống lốc xoáy. Nhà cửa những hộ nghèo và người khuyết tật đa số là nhà yếu. Điểm bất lợi của các thôn trong xã là khu dân cư trống trãi không có cây để cản luồng gió mạnh, nên nguy cơ thiệt hạ về nhà ở là rất cao. Tình trạng nhà ở của các thôn như sau:

- Thôn Konhra Ktu: có 2 hộ mới ra ở riêng đang ở nhà tạm (lợp mái tôn, bạt chắn xung quanh) và có 118 hộ có nhà bán kiên cố (theo cách gọi của người dân địa phương là nhà xây không có trụ).

- Thôn Konhra Klah: có 2 hộ ở tổ 1, 2 đang ở nhà tạm (lợp mái tôn, bạt chắn xung quanh) và 75 hộ có nhà bán kiên cố.

- Thôn 4 có trên 14/107 hộ ở nhà cấp 4 đã xuống cấp,

- Thôn Đăk Brông có 5 nhà tạm và có 76/117 hộ ở nhà cấp 4 hoặc bán kiên cố

- Thôn Diêm Trung: có 30/49 hộ ở

- Thôn Plei Groi: có 3 nhà tạm và 105 nhà không kiên cố

- Thôn 5 còn có 1 nhà không kiên cố và có 49 nhà bán kiên cố

Thông tin cảnh báo sớm: Hệ thống truyền thanh của các thôn đã xuống cấp và một số cụm không còn sử dụng được (cụm loa của thôn Đăk Brông và 2 cụm loa truyền thanh của thôn 5 bị hỏng hoàn toàn). Vì vậy, thông tin cảnh báo sớm của địa phương không thể đến được với người dân và vì vậy mà người dân thiếu chủ động trong việc phòng ngừa ứng cho thiên tai.

##### Hạn hán:

Nguồn nước cho sinh hoạt của tất cả các thôn trong xã chủ yếu là nước từ giếng đào và rất ít hộ có giếng khoan. 100% hộ của thôn Konhra KTu và thôn Konhra Klah dùng nước giếng đào, không có hộ nào có giếng khoan (đã có 2 hộ đầu tư khoan giếng nhưng không có nước). Thôn Đăk Brông, thôn 4 và thôn Diêm Trung có một vài hộ có giếng khoan nhưng cũng chỉ đủ nước dùng cho gia đình vào mùa hạn. Do đặc thù của khu dân cư là sống tập trung ở vùng cao, nên giếng đào ở đây rất sâu (10-15m), nhưng khi đào sâu thêm thì thường gặp phải đá bàn không thể nạo vét sâu hơn được, nên việc thiếu nước sinh hoạt trong mùa hạn là vấn đề nghiêm trọng cho toàn xã.

Vào mùa khô, thôn Konhra Ktu chỉ còn lại khoảng 35 giếng đào còn có nước và thôn Konhra Klah chỉ còn 60 giếng còn nước. Như vậy, trung bình cứ 3-4 hộ chung nhau dùng một giếng, đặc biệt ở Tổ 4 có đến 7-8 hộ dùng chung một giếng. Giọt nước Hơ Trâm của thôn cũng cạn nước, hơn nữa, trên 90% hộ trong thôn lại không có bể dự trữ nước, nên vào thời gian hạn hán phải đi đến Giọt nước ở cách xa khoảng 1km để lấy nước về dùng.

#### (ii) Lĩnh vực sinh kế

##### Lốc xoáy, mưa đá:

Lốc xoáy và mưa đá là những loại hình thiên tai xảy ra bất thần, đột ngột, khó dự đoán và thường xảy ra vào đúng thời điểm lúa đông xuân đang chắc hạt và chuẩn bị thu hoạch. Mưa đá làm dập lúa và rụng hạt. Những khu ruộng nào mưa đá đi qua coi như mất trắng. Mưa đá cũng làm dập nát cây mía và cây mì non. Những khu trồng mía, cao su, bời lời đều không có trồng cây vành đai chắn gió nên khi có lốc xoáy những loại hoa màu và cây trồng lâu năm thường bị lốc xoáy làm gảy cành, trốc gốc, không phát triển được, đặc biệt là cây cao su bị giảm sản lượng mủ. Chuồng trại chăn nuôi sơ sài nên rất dễ bị tốc mái hoặc sập.

##### Lũ quét:

Thôn Đăkbrông, thôn 4 và thôn Diêm Trung: vùng sản xuất lúa của 3 thôn này nằm gần suối ĐăkKrăk và Đăk Lái. Do lòng suối hẹp, cạn không thoát nước kịp, bờ kè ruộng làm bằng đất nên thường xuyên bị lũ cuốn trôi làm sạt lở, xói mòn và lấp đất canh tác. Xã cũng đã khuyến cáo người dân, nhưng các hộ dân tự canh tác không theo khuyến cáo.

Thôn Konhra Ktu và Konhra Klah: vùng sản xuất lúa của 2 thôn này cũng nằm ở khu vực ven suối nên thường bị cát, sỏi vùi lấp (thôn Konhra Ktu có 5ha ruộng lúa thì  bị vùi lấp hết 1,4ha và Konhra Klah có khoảng 3,2ha thì đã bị vùi hơn 1ha ở khu vực Đăk Lân).

Thôn 5 và thôn Plei Groi: Vùng sản xuất 15 ha lúa nằm ở vùng dưới đồi thường xuyên bị sạt lở và bồi lấp.

Kênh mương dẫn nước vào ruộng của các thôn 100% bằng đất, chưa được bê tông hóa. Do người dân tự đào thành rãnh dẫn nước vào ruộng nhà, mương cạn và thường xuyên phải nạo vét khơi sâu sau mỗi trận lũ lụt. Lũ quét hàng năm đã bồi lấp làm thu hẹp mất nhiều diện tích sản xuất lúa và lúa bị  giảm năng suất, nhưng người dân và xã chưa chưa có biện pháp phòng ngừa. Thông tin cảnh báo lũ quét không có và nơi thường xuyên xảy ra lũ quét ở suối Đăk Lái (tổ 4 thôn KonKlah) điểm từ đường ra khu sản xuất của người dân chưa có biển cảnh báo khu vực nguy hiểm.

##### Hạn hán:

Vào thời kỳ hạn, nắng nóng kéo dài với nhiệt độ cao (38oC) và có gió hanh khô, đất trồng cây hoa màu và cây công nghiệp lại là đất phù sa cổ nên khả năng giữ nước kém, hơn nữa địa bàn xã và các khu vực thượng nguồn có độ che phủ thấp làm mất nguồn nước. Trong khi đó, sự phát triển sản xuất, tăng diện tích gieo trồng và phát triển đàn gia súc làm tăng nhu cầu nước tưới.

Cây hoa màu: gồm mía, mì và cây lâu năm (cao su, bời lời) dựa hoàn toàn vào nước trời. Vùng sản xuất mì, mía, cao su, bời lời đất đai cằn cỗi, khô, không giữ nước. Hạn hán làm cho độ ẩm của đất màu giảm, đất khô. Cây mì được trồng vào cuối mùa khô (tháng 2,3), hạn đã làm chết giống mì, cây  mì non chậm phát triển. Cây mía  được trồng vào cuối mùa mưa năm trước, đến giai đoạn phát triển cây non (tháng 2-4), gặp hạn cũng kém phát triển. Đặc biệt, mía được thu hoạch vào cuối năm, đầu mùa khô, lá mía khô rất dễ cháy. Khi nắng nóng kéo dài hay nảy sinh bọ mía, nhưng do người dân còn thiếu kiến thức và kinh nghiệm nên không phát hiện bệnh sớm để trị bọ mía, nên mía chết khô vì sâu bệnh mà người dân không hay biết nguyên nhân.

Lúa Đông Xuân là cây trồng bị ảnh hưởng lớn nhất bởi hạn hán. Đập thủy lợi ĐăkKrăk  là nơi cung cấp nước tưới cho khu sản xuất lúa của xã. Tuy nhiên, đập có dung tích nhỏ, lại bị mất nguồn nước ở đầu nguồn và bị bồi lấp nhiều năm không nạo vét, cho nên không cung cấp đủ nước tưới cho lúa. Vùng sản xuất lúa thôn Diêm Trung thuộc thôn Konhra Ktu, Konhra Klăh, dùng nước tưới chủ yếu từ đập Đăk Lái nhưng đập Đăk Lái bị bồi lấp, vỡ bờ. Thôn Plei Groi có suối Thoang HLăm, nhưng vào mùa hạn suối can hết nước. Ở tất cả các thôn, vùng sản xuất 100% mương dẫn nước bằng đất (thôn 4 có 500m và thôn Đăk Brổng có 1.000m) và không có trạm bơm nên bị mương đất làm thất thoát nhiều nước khi dẫn về ruộng và nước tưới vì thế lại cần thiếu hơn.

Tuy ruộng sản xuất lúa của Thôn Konhra Ktu và Konhra Klah cũng nằm sát suối, nhưng do lòng suối cạn và hẹp nên không đảm bảo được chức năng dẫn nước tưới vào mùa hạn và tiêu úng vào mùa mưa lũ. Khi nắng hạn kéo dài, không có mưa bù lại (như năm 2015), thì ruộng lúa đều bị cạn khô. Mặc dù thôn 5 và thôn Plei Groi có 2 suối (1 suối giáp thôn Konhra Ktu và 1 suối giáp thôn Plei Groi) vào mùa hạn vẫn còn nước tuy không nhiều, nhưng do mương dẫn là rãnh bằng đất, cạn nên không có tác dụng dẫn nước về ruộng. Thiếu nước cây lúa kém phát triển và giảm năng suất.

Nguồn thức ăn chính của chăn nuôi gia súc là nguồn cỏ tự nhiên, nhưng nắng hạn kéo dài làm cỏ khô, chết nên thức ăn cho gia súc bị khan hiếm và thiếu trầm trọng. Các hộ có chăn nuôi cũng chưa có sự chuẩn bị dự trữ thức văn (rơm, cỏ) và cũng chưa tận dụng đất thấp có độ ẩm để phát triển trồng cỏ hoặc sử dụng các thức ăn thay thế khác cho gia súc, vì vậy chăn nuôi còn bấp bênh và chưa thực sự mang lại nguồn thu kinh tế tốt. Có nhiều hộ nuôi bò kém phát triển nên kéo dài thời gian bán và khi bán bị thua lỗ (không có lời).

#### (iii) Lĩnh vực sức khỏe, vệ sinh môi trường

Tình trạng nhà vệ sinh tạm bợ ở các thôn còn rất phổ biến (thôn Konhra Ktu có đến 98% hộ và thôn Konhra Klah có 88% hộ dùng nhà vệ sinh tạm bợ tự đào hố), thôn 5 và thôn Plei Groi còn trên 10% hộ dùng nhà vệ sinh tạm bợ. Tất cả các thôn đều chưa có nơi tập trung, xử lý rác thải sinh hoạt. Thêm vào đó, có nhiều hộ chăn nuôi gia súc chưa có chuồng trại hợp vệ sinh, chưa có hầm chứa nước thải, nên nắng nóng làm bốc mùi và bụi bẩn từ đường làng có nhiều phân bò gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và đặc biệt là người già, NKT và trẻ em do sức đề kháng yếu. Người dân vần còn dùng súc vật chết để làm thức ăn mà không xử lý, tiêu hủy đúng quy cách. Tập quán này cũng là mối nguy hại đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình khi ăn thức ăn từ súc vật chết, đặc biệt là các em nhỏ, người già và NKT.

##### Các vùng hiểm họa trong xã

Thôn Konhra Ktu, thôn 5, thôn Plei Groi

- Vùng ngập rất sâu: là một phần ruộng sản xuất của Thôn Konhra Ktu, thôn 5, thôn Plei Groi, đây là vùng trũng nhất thôn, ở sát sông Đăk Bla. Trong trận lũ lịch sử năm 2009, vùng này bị ngập sâu đến 2 m.

- Vùng ngập trung bình nằm kế tiếp 3 vùng trên, tại trận lũ năm 2009, vùng này bị ngập sâu đến 0.5 m

Thôn Konhra Klah, thôn 4, thôn Konhra Ktu

- Vùng hạn hán (hạn nông nghiệp: chính là Khu vực sản xuất lúa nước (20 ha), vào mùa hạn (cuối vụ lúa Đông Xuân, tháng 3-4), khu vực này không có mưa, nước tưới từ đập Đăk Lái bị hư nên năm 2009 cũng không tưới được. Hàng năm, môt số diện tích đất canh tác lúa khoảng 5-10 ha thường bị bỏ hoang vì thiếu nước tưới và diện tích lúa sản xuất được còn lại cũng bấp bênh, kém năng suất do bị ảnh hưởng nắng hạn.

- Vùng lũ quét: Đó là vùng ruộng sản xuất ven suối (mùa mưa). Khu vực này là một vệt kéo dài, bắt đầu từ rừng cao su phía Đông Nam, chạy theo hướng Đông Nam – Tây Bắc, qua Khu sản xuất lúa. Lũ quét cuốn trôi, vùi lấp làm hư hại lúa Đông Xuân và Hè Thu.

- Vùng dễ cháy: là vùng rừng cao su (500 ha) ở phía Đông Nam của thôn.

Thôn Konhra Ktu, thôn Konhra Klah

- Vùng hạn nặng 1 (hạn nông nghiệp): Đây là vùng sản xuất lúa, rộng 20 ha của Thôn Konhra Klah, thôn 4 nằm ở phía Tây và phía nam của thôn. Vùng hạn năng nhất là vùng Đăklái đăklê (5 ha). Hạn hán xảy từ sau Tết, tháng 2, đến hết tháng 4 (Dương lịch). Đây là thời kỳ lúa Đông Xuân đang phát triển, cần rất nhiều nước. Hạn hán đã làm giảm năng suất, diện tích cây lúa và sản lượng lúa Đông Xuân. Do hạn hán, hàng năm khoảng 7-10 ha đất  trồng lúa bị bỏ hoang hóa vào vụ Đông Xuân.

- Vùng hạn nặng 2 (hạn nông nghiệp): Đây là vùng trồng cây hoa màu cạn bao gồm 82 ha trồng mía, mì 500 ha trồng cây lâu năm, cao su và bời lời, nằm ở khu vực phía Nam của các thôn. Do hạn hán, cây kém phát triển và giảm năng suất.

- Vùng hạn 3, 4 (hạn thủy văn và hạn kinh tế - xã hội): Vào cuối mùa khô, mực nước ngầm cạn xuống làm các giếng đào bị cạn nước, do đó người dân không đủ nước sinh hoạt. Hai vùng bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng nhất là khu dân cư ở của thôn, khoảng 40 hộ, do giếng đào bị mất nước sớm hơn vì ở địa hình cao hơn do cạn nước giếng đào về cuối mùa khô vì toàn bộ số hộ ở đây chỉ có giếng đào.

- Vùng chịu ảnh hưởng bởi mưa đá: Đó là vùng sản xuất lúa ở phía nam của thôn 4. Mưa giông có khi kèm mưa đá làm đổ lúa, ngập lúa và rụng hạt của lúa.

#### (iv) Những điểm yếu của công tác phòng chống thiên tai

Các điểm yếu của công tác Phòng chống thiên tai (PCTT) của xã được tóm lược ở bảng sau:

| Đối tượng | Điểm yếu |
| --- | --- |
| Người dân | Hạn hán - Người dân chưa có ý thức sử dụng tiết kiệm nước - Người dân chủ quan không dự trữ nước, chỉ trông chờ trời mưa - Hơn 90% hộ dân không có bễ/phương tiện dự trữ nước để tận dụng nước trời mưa cho sinh hoạt (đặc biệt là các hộ neo đơn, người già, hộ nghèo có NKT) - Chưa được tập huấn về kiến thức và công tác chống hạn - Một số hộ tự sản xuất không theo quy hoạch, gây thiệt hại về kinh tế - Thiếu nước làm ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống (phải đi lấy nước xa về dùng, tốn công sức và thời gian và lượng nước cần dùng cũng không đủ). Lũ lụt - Người dân còn chủ quan về lũ lụt (do lũ lụt và lũ quét gây tác hại nhiều cho vùng sản xuất mà ít ảnh hưởng đến khu dân cư) - Chưa được tham gia tập huấn về công tác phòng chống lụt bão - Người dân không được trang bị các trang thiết bị phòng chống cháy - Kiến thức kinh nghiệm thực tế về phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai còn hạn chế - Người dân trong cộng đồng chưa được tham gia làm kế hoạch PCTT và chưa được thực hành hay diễn tập về phòng ngừa và ứng phó lũ lớn. |
| Người khuyết tật | - Người khuyết tật sống chung với gia đình, nên chưa thật sự chủ động trong việc phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của gia đình và cộng đồng - Người khuyết tật chưa được tham gia vào các công tác lập kế hoạch, hoặc chia sẽ thông tin về phòng ngừa Rủi ro thiên tai (cộng đồng vẫn còn coi họ là nhóm dễ bị tổn thương và nhận hỗ trợ của cộng đồng) - Chưa có trang bị các trang thiết bị ứng phó với thiên tai cho NKT. - Chưa có phương án trước, trong và sau thiên tai riêng cho NKT. - Thiếu kiến thức và kinh nghiệm trong phòng ngừa, ứng phó với thiên tai - Người KT còn thiếu thông tin liên quan đến phòng ngừa ứng phó thiên tai (đặc biệt là NKT khiếm thính, khiếm thị) - Người KT vận động di chuyển đi lại khó khăn (thiếu xe lăn và phương tiện hỗ trợ). Chưa có kiến thức để tự bảo vệ bản thân trước thiên tai. |
| Các tổ chức xã hội và chính quyền | - Phương tiện ứng cứu bão lụt chưa đáp ứng được đầy đủ và kịp thời - Cơ sở vật chất phòng chống bão lụt còn thiếu (xuồng, thuyền, loa phát thanh cầm tay, áo phao …) - Chưa có lớp tập huấn và diễn tập cứu hộ cứu nạn, Phòng ngừa rủi ro thiên tai (RRTT). - Kinh phí còn thiếu để bảo quản, bảo trì các trang thiết bị |

### 2.3 Năng lực về PCTT

Những điểm mạnh của xã trong công tác PCTT:

#### (i) An toàn cộng đồng

- Mỗi thôn vẫn còn có 1 cụm loa đang hoạt động tốt để thông báo, cung cấp thông tin cho người dân.

- Có Ban Phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn cấp xã

- Khu dân cư không bị ảnh hưởng do lũ lụt, nên không có nhu cầu sơ tán sớm, tuy vậy có thể dùng cơ sở an toàn (Trụ sở UBND xã, Trạm Y tế, Trường học) để cho các hộ dân ở nhà tạm bợ có thể đến trú tạm trong mùa mưa gió.

- Khu dân cư sống tập trung nên dễ dàng chia sẻ nước (thôn Đăk Brông có 3 giếng khoan và 2 giếng đang khoan, thôn 4 có 3 giếng khoan, thôn Diêm Trung có 2 giếng khoan, thôn Plei Groi có 6 cái và thôn 5 có 3 cái). Các hộ có giếng đào còn nước vào mùa hạn có thể chia sẽ nước cho nhau trong cộng đồng.

- Người dân tìm khu vực gần ruông, khu vực thấp để đào giếng lấy nước dùng cho sinh hoạt và cho chăn nuôi.

- Các hộ dân chủ động nạo vét giếng (thôn Konhra Klah: 40 hộ, thôn Konhra Ktu: 35 hộ), ngoài ra các hộ còn tự đi lấy nước ở Giọt nước Đăk Rơ Han và Đăk Lái. Nếu hộ NKT và hộ khó khăn, UBND xã đi khảo sát và hỗ trợ cho các hộ đó nạo vét giếng.

- 100% hộ dân ở các thôn có can nhựa đi lấy nước và đựng nước

- Toàn bộ số hộ dân có nhà ở và có thôn trên 90% hộ có nhà bán kiên cố và kiên cố (thôn 4: 100 hộ, Đăk Brông: 40 hộ, Diêm Trung: 20 hộ)

- Theo dõi thông tin thời tiết, UBND xã, Ban nhân dân thôn, tự hộ dân gia cố, giằng chống nhà cửa và giúp đỡ những hộ khó khăn gia cố, đè nén nhà cửa

- Chính quyền xã, cộng đồng thôn thường xuyên chú trọng và làm tốt công tác hỗ trợ khắc phục thiệt hại sau thiên tai.

#### (ii) Sinh kế

##### Hạn hán:

- Xã có Kế hoạch chống hạn và Ban chống hạn.

- Thôn nào cũng có ruộng sản xuất lúa gần suối và khe và có đập (suối ĐăkKrăk dọc 3 thôn và đập ĐăkKrăk tại thôn 4 cung cấp nước tưới cho (3,5 ha lúa của thôn 4 và 3 ha của thôn Đăk Brông)

- Thôn PleiGroi và thôn 5 có 2 máy bơm, người dân tự đặt máy bơm hút nước từ suối Thoan HLăm về vùng sản xuất lúa. Thôn có 5 máy và thôn Đăk Brông có 3 máy) để bơm nước tưới. Nhiều hộ đầu tư đào giếng tại vùng sản xuất để lấy nước tưới: thôn Đăk Brông có 10 cái) và ngăn nước suối bằng bờ cao tạo thành hồ giữ nước (Đăk Brông). Hàng năm người dân đều chủ động nạo vét kênh mương đất

- Xã khuyến cáo chuyển đổi cây trồng (từ lúa sang mì) và dự trữ hom mì giống (10% hộ). Trung tâm  khuyến nông tập huấn kiến thức, kỹ thuật chăm sóc cây trồng (2 đợt/ năm) cho người dân. Hộ sản xuất tự thống nhất phân bổ nước. Đã có kế hoạch khuyến cáo chuyển đổi giống cây trồng lúa sang mía

Thôn Konhra Ktu  và Konhra Klah:

- Người dân tận dụng khe suối để trồng lúa. Konhra Ktu: suối Đăk Tơ Lir, suối Đăk Giar, Klung Mơ Nay, Đăk Pơ O; Konhra Klah: Đăk Lái, Đăk Hơ Dang, Đăk Pơ O, Đăk Blach, Đăk Rơ Gâp

- Người dân đắp đập ngăn suối, bắt nước qua kênh tự đào từ suối Klung Mơ Nay, Đăk Lái

- Người dân dự trữ rơm khô và cây chuối làm thức ăn cho bò và có một số hộ trồng cỏ ven bờ rào (đất có độ ẩm) làm thức ăn cho bò. Tận dụng nước sinh hoạt để cho bò uống hoặc tắm

- Người dân chủ động chuyển đổi lịch gieo trồng cho mì (muộn hơn 4 tháng so với trước đây) và phun thuốc trị bệnh cho lúa và thuốc diệt bọ mía

##### Lũ quét

- Ban nhân dân các thôn luôn nắm tình hình lũ quét và báo lại cho UBND xã để xã đọc lên loa truyền thanh cho người dân biết và tránh đi vào khu vực đó

- Ban nhân dân các thôn có tuyên truyền về cách phòng chống lũ quét cho tất cả người dân trong thôn nắm được thông tin

- Người dân dùng phân cải tạo khu vực ruộng lúa bị cát, sỏi vùi lấp.

- Hộ có ruộng sản xuất gần suối tự đắp kè bằng cây, bao cát chống xói lở bờ ruộng lúa và hỗ trợ nhau nạo vét, khôi phục diện tích bị sạt lở, bồi lấp, khắc phục xói mòn diện tích mì.

- Hộ dân chủ động theo dõi thông tin dự báo thời tiết để kịp thời đắp gốc, tỉa cành khu cao su, bời lời còn nhỏ và chủ động cột, dựng lại cây bị đổ ngã. Một số hộ chủ động thu hoạch lúa sớm khi lúa chín khoảng 70-80% và các hộ nuôi bò gia cố chuồng trại giảm tác hại do lốc xoáy và mưa đá.

- Chính quyền xã đã tuyên truyền cho người dân và khuyến cáo không nên lấn đất/mở rộng diện tích sản xuất canh tác gần đập và suối.

- Người dân ở Thôn Konhra Ktu và Konhra Klah dùng cuốc vét cát sỏi phần diện tích bị bổi lấp và đào kênh tạm xung quanh ruộng sản xuất (sâu khoảng 0.5-1m, chiều rộng khoảng 0.5m) để giảm lượng cát, sỏi đổ vào ruộng, dùng bao cát để be bờ và cuốc, xẻng xúc cát, sỏi lấp lúa.

#### (iii) Sức khỏe, vệ sinh môi trường

- Có Trạm y tế xã và dễ tiếp cận. Có hệ thống nhân viên y tế thôn bản, nhiệt tình, có trách nhiệm.

- 80% số hộ có giếng đào, trong đó có 10% số hộ có thêm giếng khoan và có 2 “Giọt nước”. Thôn Konhra Klah có 90% đường bê tông (chỉ còn lại khoảng: 10% đường đât mùa khô bị bụi) và thôn Konhra Ktu có trên 80% tuyến đường đã được bê tông hóa và chỉ còn khoảng 20% đường đất.

- Những điểm mạnh trong công tác PCTT theo các nhóm đối tượng đã được trình bày ở bảng sau:

| Đối tượng | Điểm mạnh |
| --- | --- |
| Người dân | Hạn hán - Người dân chủ động khoan giếng và nạo vét giếng để bổ sung nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất - Được UBND xã cung cấp thông tin dự báo về hạn hán đầy đủ và kịp thời thông qua hệ thống loa truyền thanh cấp xã và cấp thôn - Người dân (kể cả NKT) được tuyên truyền sử dụng nước tiết kiệm, sử dụng giống chịu hạn, gieo xạ đúng thời vụ Lũ lụt - Khu vực dân cư ở nơi cao an toàn không bị ảnh hưởng do lũ lụt, lũ quét - Được tuyên truyền và hướng dẫn chủ động chuẩn bị lương thực và các vật dụng thiết yếu khi có mưa bão kéo dài - Được thông báo tình hình thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng - Người dân tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau - Người dân tự chuẩn bị được hậu cần tại chỗ. |
| Người khuyết tật | - Đa số sống với gia đình có người thân và cộng đồng hỗ trợ - Được cảnh báo sớm trước khi có thiên tai (cùng với cộng đồng) - Được người thân, cộng đồng hỗ trợ, chuẩn bị về phương tiện và những vật dụng cần thiết cho mùa thiên tai |
| Các tổ chức xã hội và chính quyền | - Có BCH PCLB với đầy đủ đại diện các tổ chức và đoàn thể trong xã - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BCH PCLB - Có phương án chống hạn, Phòng chống lụt bão của cấp xã - Cơ sở vật chất: Có hệ thống loa truyền thanh từ cấp xã đến cấp thôn và có thông tin cảnh báo thiên tai của địa phương - Được trang bị một số thiết bị Phòng chống lụt bão (áo phao, loa cầm tay, dây thừng) - Có trạm y tế xã, dự phòng cơ số thuốc, có chuyên môn về sơ cấp cứu - Có sự phối hợp tốt giữa các ban ngành và những thành viên Ban PCTT làm việc tích cự, nhiệt tình và có trách nhiệm. |

## III. RỦI RO THIÊN TAI VÀ GIẢI PHÁP

### 3. 1. Rủi ro Thiên tai (RRTT)

| Rủi ro quan tâm | Xã | Thôn Konhra Ktu & Konhra Klah | Thôn 4, Thôn Diêm Trung& Đăk Brông | Thôn 5 & Plei Groi | Tổng điểm | Xếp hạng ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguy hiểm đến tính mạng | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 |
| Thiếu nước sinh hoạt vào mùa hạn hán | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 |
| Sức khỏe NKT bị ảnh hưởng do nắng nóng (đặc biệt NKT tâm thần) | 4 | 5 | 6 | 2 | 17 | 3 |
| Thiếu nước cho sản xuất | 8 | 4 | 4 | 3 | 19 | 4 |
| Thiếu thức ăn, dinh dưỡng cho đàn gia súc trong mùa hạn hán | 5 | 10 | 7 | 4 | 26 | 5 |
| Thiệt hại về nhà ở | 10 | 6 | 2 | 10 | 28 | 6 |
| Ô nhiễm môi trường | 9 | 7 | 7 | 6 | 29 | 7 |
| Mất diện tích đất trồng lúa do lũ quét | 11 | 2 | 10 | 7 | 30 | 8 |
| Dịch bệnh gia súc, gia cầm | 6 | 9 | 9 | 9 | 33 | 9 |

Nhu cầu nâng cao năng lực PCTT của Người khuyết tật

| Nhu cầu | Gải pháp |
| --- | --- |
| - Cần có nguồn nước sinh hoạt cho mùa hạn - Nâng cao kiến thức hiểu biết về PCTT cho các hộ có NKT và chính bản thân NKT - Nâng cao kiến thức chăm sóc NKT thần kinh cho người nhà có NKT - Cần thông tin kịp thời về PCTT cho NKT - Kế hoạch PCTT cần có NKT tham gia để nắm được nhu cầu liên quan của NKT - Nâng cao kiến thức và ý thức PCTT cho những NKT thiếu chủ động phòng ngừa ứng phó thiên tai | - Cộng đồng quan tâm hỗ trợ để khoan giếng - Tập huấn cho người thân của NKT thần kinh về kiến thức kỹ năng chăm sóc NKT - Hỗ trợ 50% kinh phí làm đường bê tông cho đường liên thôn bằng đất - Tập huấn, tuyên truyền kiến thức PCTT cho NKT - Hỗ trợ bò giống sinh sản để chăn nuôi tăng thu nhập thay thế - Tuyên truyên cung cấp kiến thức cho NKT về PCTT |

## IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

### 4.1. Phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện

| TT | Họ và Tên | Chức danh và trách nhiệm | Số điện thoại |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Văn Luận | Phó chủ tịch UBND xã: Chỉ đạo chung | 0974640007 |
| 2 | Nguyễn Hải Bốn | Chỉ huy trưởng quân sự - Phó ban: Tham mưu về những điểm phòng và chống, bố trí lực lượng khắc phục hậu quả sau lũ | 01699636207 |
| 3 | A Tâng | Trưởng CA xã: Pphân công các đồng chí công an, chủ trì nắm bắt tình hình tại khu vực trong yếu và khu sơ tán | 01699352440 |
| 4 | Nguyễn Văn Độ | Chủ tịch Mặt trận: Kêu gọi các tổ chức cá nhân để phục vụ công tác phòng và khắc phục thiên tai, tuyên truyền hội viên chủ động phòng chống thiên tai | 0977693937 |
| 5 | Nguyễn Thanh Nghị | Phó Chủ tịch Hội đồng: Giám sát chặt chẽ việc triển khai phương án phòng chống lụt bão của Ban chỉ đạo | 0905387857 |
| 7 | Lại Văn Tuấn | Cán bộ Văn hóa thông tin: Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền dự báo thời tiết, cảnh báo lũ, các chủ trương, chỉ thị,công điện khẩn về công tác phòng chống khắc phục bão lũ |  |
| 8 | Trần Thị Bạch Lan | Cán bộ tài chính: Chủ động tham mưu kinh phí kịp thời trong chống bão lũ, đảm bảo nguồn kinh phí dự phòng đáp ứng kịp thời khi có nhu cầu | 0938886851 |
| 9 | Mai Thu Nhi A | Cán bộ Thương binh - Xã hội: Nắm bắt các hộ bị ngập lụt, khi có hàng cứu trợ có phuongq án hỗ trợ cho các gia đình (quan tâm đến các hộ gia đình chính sách) | 0905061406 |
| 10 | Ban nhân dân 7 thôn: | - Nắm chặt thông tin về các điểm xung yếu, báo cáo cụ thể - Sẵn sàng lực lượng chuẩn bị khu vực cho các hộ di dời khu vực ngập lụt - Phối hợp với thành viên Ban chỉ đạo phân công trên địa bàn tổ chức thực hiện |  |
|  | Thôn Plei Groi: A Thông |  | 01685179061 |
|  | Thôn 5: Nghuyễn Thị Lý |  | 0946499082 |
|  | Thôn Konhra Ktu: Y H như |  | 01654313801 |
|  | Thôn Konhra Klah: A Blem |  | 01667316832 |
|  | Thôn Đăk Brông: Nguyễn Văn Diễn |  | 0934930769 |
|  | Thôn Diêm Trung: Trần Đức Cơ |  | 01674941018 |
|  | Thôn 4: Hoàng Thị Khuyên |  | 01656400337 |
| 11 | Nguyễn Văn Tuấn: Trưởng Trạm y tế xã | - Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện cấp cứu, thuốc men, phân công đội ngũ bác sĩ trực nơi xung yếu và khu vực sơ tán để thực hiện sơ cứu người bị thương tại các khu vực xảy ra thiên tai | 0906317714 |
| 12 | 1) Hiệu trưởng trường Nguyễn Thị Minh Khai: Nguyễn Văn Thái 2) Hiệu trưởng trường Nguyễn Hiền: Vũ Thị Hồng | - Huy động giáo viên có thể phục vụ công tác tham gia bổ sung vào công tác phụ giúp các tổ ứng phó các tình huống xấu xảy ra - Chuẩn bị một số nơi tại trường để làm nơi sơ tán - Quản lí tốt học sinh, theo sõi diễn biến của bão lũ để kịp thời xử lý |  |
| 13 | Nguyễn Văn Tuấn: Cán bộ Văn phòng | - Trực điện thoại 24/24 tham mưu cho Ban chỉ đạo, nắm bắt tình hình báo cáo của các khu vực dân cư, làm báo cáo kịp thời cho cấp trên để biết và chỉ đạo | 0983513264 |
| 14 | Mặt trận và đoàn thể: |  |  |
|  | - Y Lá( CT PN) | - Phối hợp cùng ban nhân dân 5 thôn, chuẩn bị xử lý cứu hộ, cứu nạn, không để dân đói rét trong thời gian xảy ra thiên tai - Tổ chức kêu gọi các tổ chức và hội viên của mình để phục vụ tốt việc phòng chống và khắc phục thiên tai - Tuyên truyền phân công đoàn viên, hội viên tích cự tham gia công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai | 01633743705 |
|  | - Doãn Thanh Hoa (BT Đoàn TN) |  | 0976405777 |
|  | - Lê Anh Cường (CT HND) |  | 01655573531 |
|  | - Đoàn Văn Ngọc (CT CCB) |  | 01655446365 |

## V. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN

| TT | Hoạt động | Số lượng/ quy mô | Địa điểm/người hưởng lợi | Nguồn lực |  | Tháng/ năm thực hiện | Chịu trách nhiệm chính | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thôn | Hỗ trợ bên ngoài |  |  |  |
| I | PHÒNG NGỪA LŨ LỤT, LỐC XOÁY |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tuyên truyền vận động người dân tự gia cố nhà cửa, chuồng trại | Thường xuyên | Các thôn | Thôn | Thành phố (phòng văn hóa thông tin) | 2017-2019 | UBND xã (cán bộ văn hóa thông tin) | Có thể kết hợp vào các buổi chào cờ đầu tuần hoặc lồng ghép vào các buổi sinh hoạt đoàn thể |
| 2 | Thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết (đặc biệt khi có mưa nhiều ngày đêm) thông qua phương tiện truyền thanh | Thường xuyên | Các thôn | Thôn |  | 2017-2019 | Ban nhân dân thôn và người dân |  |
| 3 | Tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức của người dân về phòng chống lũ lụt | 2 đợt ở mỗi thôn | Các thôn | Thôn |  | 2017-2019 | Ban PCTT thôn, trường cấp 1,2 | UBND, Ban PCTT xã phối hợp thực hiện và lồng ghép trong các cuộc họp thôn |
| 4 | Nâng cấp loa truyền thanh | 7 cụm | Thôn Đăk Brông Thôn 5: 02 cái Thôn Plei Groi: 01 cái | Xã | Thành phố | 2017 | UBND xã, Ban nhân dân thôn | Phòng VHTT Thành phố phối hợp |
| 5 | Lắp thêm loa truyền thanh | 04 loa | Thôn 4: 01 cái Thôn 5: 01 cái Thôn Plei Groi: 02 cái | Xã | Thành phố | 2017 | UBND xã, Ban nhân dân thn | Phòng văn hóa thông tin phối hợp |
| 6 | Lập kế hoạch sơ tán và phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ tự quản về thông báo tình hình lụt bão, hỗ trợ sơ tán (di chuyển người, tài sản,…) |  | 18 hộ dọc bờ kè sông Đăk Bla | Thôn |  | 2017-2019 | Ban nhân dân thôn, tổ tự quản, Ban PCTT thôn | Ban PCTT xã phối hợp |
| 7 | Xây dựng kế hoạch sản xuất theo lịch mùa vụ |  | Các thôn | Thôn | Xã | 2017-2019 | Ban nhân dân thôn | UBND xã phối hợp |
| 8 | Bê tông hóa kênh mương khu vực Đập Đăk Lái | 1km | Người dân thôn Kohhra Ktu, Konhra Klah | Ban ngành xã |  | 2019 | Phòng Kinh tế Thành phố Dự án |  |
| 9 | Hội nông dân thôn nghiên cứu, phổ biến giống lúa chịu ngập |  | Toàn thôn | Thôn |  | 2018 | Hội nông dân thôn | UBND xã phối hợp |
| 10 | Vận động mua BHYT |  | Các thôn | Thôn |  | 2017-2019 | Các ban ngành đoàn thể |  |
| 11 | Tuyên truyền vận động dọn vệ sinh hàng tuần |  | Các thôn | Thôn |  | 2017-2019 | Hội phụ nữ | Trạm y tế xã phối hợp |
| 12 | Bổ sung nắp đậy cho giếng | 10 cái | Các thôn | Thôn |  | 2017-2019 | Hộ gia đình | Ban nhân dân thôn phối hợp |
| 13 | Tăng cường thuốc khử giếng mùa mưa | 18 kg | Các thôn | Thôn |  | 2017-2019 | Trạm y tế xã, ban nhân dân thôn | Trạm y tế, UBND thành phố phối hợp |
| 14 | Tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại | 4 đợt/ năm | Các thôn | Xã | Thành phố | 2017-2019 | Cán bộ thú y xã | Trạm thú y thành phố phối hợp |
| II | PHÒNG NGỪA HẠN HÁN |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nạo vét giếng | 38 cái | Các thôn (ưu tiên hộ NKT) | Hộ | Xã | 2017-2019 | Hộ gia đình | Ban nhân dân thôn phối hợp |
| 2 | Khoan giếng cấp nước cộng đồng và xây bể dự trữ nước | 38 giếng 38 bể | Thôn 5: 03 cái Thôn Plei Groi: 03 cái Thôn Konhra Ktu: 04 Thôn Konhra Klah: 05 Thôn 4: 04 cái Thôn Diêm Trung: 02 Thôn 4: 4 giếng Diêm Trung: 2 cái Đăk Brông: 7 giếng Thôn Konhra Ktu và Konhra Klah | Xã | Thành phố | 2017-2019 | Hộ gia đình | Hộ dân (30%) Dự án CBM, UBND và TP (70%) Ban nhân dân thôn phối hợp |
| 3 | Cải tạo nâng cấp Giọt nước | 04 cái | Suối Đăk Răk, suối Thoang Hlăm và Hơ Trâm, Suối Đăk Rơhan | Xã | Thành phố Dự án | 2017-2018 |  | Phòng kinh tế thành phố kon tum Các tô chức xã hội từ thiện khác |
| 4 | Nâng cấp đập Đắk Lái lấy nước cho sản xuất | 1 đập | Ruộng sản xuất hoa màu cho Thôn Konhra Klah và Konhra Ktu | Xã | Phòng kinh tế TP Dự án | 2017-2019 | Xã |  |
| 5 | Nâng cấp hệ thống kênh mương | 3,6km | Thôn Konhra Ktu: 50m Thôn Konhra Klah: 50m Thôn 4: 500m Thôn Plei Groi: 3km | Xã | Phòng kinh tế TP kontum | 2017 | Xã | Phòng kinh tế của thành phố kontum |
| 6 | Tuyên truyền vận động khám chữa bệnh định kỳ |  | Các thôn | Thôn, xã |  | 2017-2019 | Trạm y tế xã | UBND xã phối hợp thực hiện |
| 7 | Vận động nhân dân trồng cỏ cho bò | Thường xuyên | Toàn xã | Hộ | Hội nông dân xã | Hằng năm | Nhân dân tự nguyện | UBND xã, trung tâm khuyến nông thành phố phối hợp thực hiện |
| 8 | Tuyên truyền, vận động vệ sinh chuồng trại, vệ sinh môi trường | Thường xuyên | Hộ có chăn nuôi | Hộ | Thôn, Xã | 2017-2019 | Chi hội phụ nữ, Ban nhân dân thôn, cộng tác viên y tế | Hội phụ nữ xã phối hợp thực hiện |
| 9 | Xây dựng hầm bioga | 50 hộ | thôn | thôn | Ngân hàng CSXH | 2017-2019 | Hộ gia đình | Ban nhân dân thôn phối hợp |
| III | PHÒNG NGỪA LỐC SÉT |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vận động tự lực gia cố nhà cửa (nhà bán kiên cố) | 2 hộ | 2 hộ có nhà bán kiên cố | Hộ Thôn |  | 2017-2018 | Ban Nhân dân thôn, UBND xã | Đoàn thanh niên, Mặt trận tổ quốc xã phối hợp |
| 2 | Hỗ trợ khắc phục nhà bán kiên cố (vật liệu, công, tiền) | 70 nhà 35 nhà | Thôn 4 Diêm Trung Đăk Brông (2 hộ NKT có nhà yếu) | Thôn | Thành phố | 2017-2018 | UBND xã, ban nhân dân thôn | Đoàn thanh niên, Mặt trận tổ quốc xã Dự án CBM (hỗ trợ cho những hộ nghèo , hộ NKT có nhà bán kiên cố. |
| 3 | Vận động tuyên truyền những hộ có nhà kiên cố lắp đặt hệ thống thu lôi | 2 hộ | Thôn | Thôn | Thành phố, xã | 2017-2019 | UBND xã | UBND thành phố phối hợp |
| IV | ỨNG PHÓ LŨ LỤT, LỐC XOÁY |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết (đặc biệt khi có mưa nhiều ngày đêm) thông qua phương tiện truyền thanh | Thường xuyên | Các thôn | Thôn |  | 2017-2019 | Ban nhân dân thôn và người dân |  |
| 2 | Lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ tự quản về thông báo tình hình lụt bão, hỗ trợ sơ tán (di chuyển người, tài sản,…) |  | 18 hộ dọc bờ kè sông Đăk Bla | Thôn |  | 2017-2018 | Ban nhân dân thôn, tổ tự quản, Ban PCTT thôn | Ban PCTT xã phối hợp |
| 3 | Tuyên truyền vận động dọn vệ sinh hàng tuần |  | Các thôn | Thôn |  | 2017-2018 | Hội phụ nữ | Trạm y tế xã phối hợp |
| 4 | Tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại | 4 đợt/ năm | Các thôn | xã | Thành phố | 2017-2018 | Cán bộ thú y xã | Trạm thú y thành phố phối hợp |
| 5 | Cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm do lũ quét ở suối Đăk Lái (Tổ 4) | 01 cái | Suối Đăk Lái (Tổ 4) của Thôn Konhra Klah | UBND xã | Thành phố Dự án | 2017 | Xã |  |
| V | ỨNG PHÓ HẠN HÁN |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tuyên truyền vận động khám chữa bệnh định kỳ |  | Các thôn | Thôn, xã |  | 2017-2018 | Trạm y tế xã | UBND xã phối hợp thực hiện |
| 2 | Tuyên truyền, vận động vệ sinh chuồng trại, vệ sinh môi trường | Thường xuyên | Các thôn | Thôn, xã | Thành phố | 2017-2018 | Chi hội phụ nữ, ban nhân dân thôn, cộng tác viên y tế | Hội phụ nữ xã phối hợp thực hiện |
| 3 | Đặt quạt thông gió trên hệ thống chuồng trại chăn nuôi số lượng nhiều | 10 cái | Hộ | Thôn |  | 2017-2018 | Hộ gia đình | Hội nông dân thôn phối hợp thực hiện |
| VI | KHÔI PHỤC, TÁI THIẾT, GIẢM NHẸ LŨ LỤT, LỐC XOÁY |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức của người dân về phòng chống lũ lụt | 2 đợt và lồng ghép trong các cuộc họp thôn | Toàn xã | Thôn |  | 2017-2018 | Ban PCTT thôn, trường cấp 1,2 | UBND, Ban PCTT xã phối hợp thực hiện |
| 2 | Tuyên truyền vận động dọn vệ sinh hàng tuần |  | Các thôn | Thôn |  | 2017-2018 | Hội phụ nữ | Trạm y tế xã phối hợp |
| 3 | Tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại | 4 đợt/ năm | Các thôn | xã | Thành phố | 2017-2018 | Cán bộ thú y xã | Trạm thú y thành phố phối hợp |
| 4 | Tăng cường thuốc khử giếng mùa mưa | 18 kg | Các thôn |  | Y tế xã | 2017-2018 | Trạm y tế xã, ban nhân dân thôn | Trạm y tế, UBND thành phố phối hợp |
| VII | KHÔI PHỤC, TÁI THIẾT, GIẢM NHẸ HẠN HÁN |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tuyên truyền vận động khám chữa bệnh định kỳ |  | Các thôn | Thôn, xã |  | 2017-2018 | Trạm y tế xã | UBND xã phối hợp thực hiện |
| 2 | Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt | 4 đợt/ năm/thôn | Các thôn | Thôn | Thành phố | 2017-2018 | Hội nông dân | UBND xã phối hợp thực hiện |
| 3 | Tuyên truyền, vận động vệ sinh chuồng trại, vệ sinh môi trường | Thường xuyên | Các thôn | Thôn, xã | Thành phố | 2017-2018 | Chi hội phụ nữ, ban nhân dân thôn, cộng tác viên y tế | Hội phụ nữ xã phối hợp thực hiện |
| VIII | KHÔI PHỤC, TÁI THIẾT, GIẢM NHẸ LỐC SÉT |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vận động tuyên truyền những nhà kiên cố lắp đặt hệ thống thu lôi | 2 hộ | Thôn | Thôn | Thành phố, xã | 2017-2018 | UBND xã | UBND thành phố phối hợp |

Trang web của Tỉnh Kon Tum

https://Vi.Wikipetrdia.org/Wiki/Kon_Tum

Theo thông tin chia sẽ từ báo cáo Đánh giá của Xã Đoàn Kết-TP Kon Tum